ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Октябрьское  сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения

и иной официальной информации

01.04.2015 г.

с. Октябрьское

Издается с 2005 г.			№ 13

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» апреля 2015 г.                                                                                                    № 14

с. Октябрьское

О подготовке к пожароопасному сезону

в лесах территории Октябрьского сельского

поселения в 2015 году.

В целях своевременной подготовки предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период лесных пожаров в пожароопасный сезон 2015года, в соответствии с постановлением Главы Томского района В.Е. Лукьянова № 69 от 24.03.2015 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2015 года согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Октябрьского сельского поселения.

- Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста по ЖКХ,  благоустройству и озеленению Даниленко Е.С..

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                            А.Н. Осипов

Приложение к постановлению

Главы поселения

(Главы Администрации)

№ 14 от 01.04.2015г.

План

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» от лесных пожаров в 2015 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продолжить работу добровольной пожарных дружин (формирований) в с. Октябрьское, д. Ущерб, д. Николаевка |  | Даниленко Е.С. |
| 2 | Проверить техническое состояние первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря и системы оповещения на территориях общего пользования. | до 15.05.2015 | Осипов А.Н., Даниленко Е.С. |
| 3 | Обязать руководство учреждений всех форм собственности проверить техническое состояние первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | До 15.05.2015 | Осипов А.Н., Даниленко Е.С. |
| 4 | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения (искусственные и естественные) и обеспечить условия для забора воды из них | до 15.05.2015 | Крупенников А.А. Даниленко Е.С. |
| 5 | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы. | до 15.05.2015 | Даниленко Е.С. руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 6 | Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения ход подготовки территорий муниципального образования к пожароопасному сезону в лесах. | до 25.05.2015 | Осипов А.Н., Даниленко Е.С. |
| 7 | Организовать размещение информации через СМИ и сходы населения, а также агитационно-разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. | В течение пожароопасного сезона | Осипов А.Н., Даниленко Е.С. |
| 8 | Согласовывать с лесничествами место и время проведения контролируемого предварительного выжигания сухой травы, отходов лесозаготовки с проведением противопожарных мероприятий, предупреждающих распространение и палов на лесные территории | май | Осипов А.Н., Даниленко Е.С. |
| 9 | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории муниципального образования. | в течение пожароопасного сезона | Осипов А.Н., Даниленко Е.С. |

| 10 | Организовать работу по обследованию и очистке просек под линиями передач к артезианской скважине № 11, 12, 14, 15 в с. Октябрьское | До 25.04.2015 | Крупенников А.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Провести рейд по обследованию пожарному состоянию жилых помещений семей группы риска | май | Даниленко Е.С. |
| 12 | Организовать очистку подвалов и чердаков помещений многоквартирных домов. | Апрель - май | Ющенко А.Л.-управляющий ООО «Жилищная Компания Томского района» |