- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020  г.                                                                                                            № 49

с. Октябрьское

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского сельского поселения от 21 февраля 2020 № 16 «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах территории Октябрьского сельского поселения в 2020 году

В целях приведения нормативного акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация Октябрьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского сельского поселения от 21 февраля 2020 № 16 «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах территории Октябрьского сельского поселения в 2020 году  изменения, изложив приложение 1 к настоящему постановлению в новой редакции.

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Октябрьского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Октябрьское сельское поселение»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://oktsp.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава Октябрьского сельского поселения

(Глава Администрации)					                             Т.А. Султанов

Приложение 1 к постановлению

Администрации Октябрьского сельского поселения

от 22.06.2020 № 49

План

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» от лесных пожаров в 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжить работу добровольных пожарных дружин (формирований) в с. Октябрьское, д. Ущерб, д. Николаевка | В течение пожароопасного сезона | Ионкина М.С. |
| 2 | Проверить техническое состояние первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря и системы оповещения на территориях подведомственных учреждений | до 30.04.2020 | Султанов Т.А. Ионкина М.С. |
| 3 | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения (искусственные и естественные) и обеспечить условия для забора воды из них | до 08.05.2020 | Климов С.В. директор МУП «ЖКХ», Ионкина М.С. |
| 4 | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травянистой растительности. | до 08.05.2020 | Ионкина М.С., руководители организаций (по согласованию) |
| 5 | Рассмотреть на заседаниях комиссий по преду-преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения ход подготовки территорий муниципального образования к пожароопасному сезону в лесах. | до 30.04.2020 | Султанов Т.А. Ионкина М.С. |
| 6 | Организовать размещение информации через СМИ и сходы населения, а также агитационно-разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. | В течение пожароопасного сезона | Султанов Т.А. Ионкина М.С. |
| 7 | Согласовывать с лесничествами место и время проведения контролируемого предварительного выжигания сухой травы, отходов лесозаготовки с проведением противопожарных мероприятий, предупреждающих распространение и палов на лесные территории | май | Султанов Т.А. Ионкина М.С. |
| 8 | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории муниципального образования. | в течение пожароопасного сезона | Султанов Т.А. Ионкина М.С. |
| 9 | Организовать очистку подвалов и чердаков помещений многоквартирных домов. | Апрель - май | Климов С.В. – ди-ректор МУП «ЖКХ Октябрьское» Ионкина М.С. |
| 10 | Разработать и изготовить памятки для населения, противопожарные аншлаги. | до 30 апреля | Ионкина М.С. |
| 11 | Произвести опашку вокруг д.Николаевка, д.Ущерб | до 20 мая | Султанов Т.А. Ионкина М.С. |

СОСТАВ

сил и средств в Октябрьском сельском поселении, привлекаемых на мероприятия по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период 2020 г.

| № п/п | Наименование организации (сельского поселения) |  | Техника и специальные средства (марка, количество) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Личный состав |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пожарная (тип, марка, количество) | инженерная ( бульдозер, трактор с плугом, тип, марка, количество) | прицепы, пожарные емкости | Пожарные огнетушители (РЛО) | Бензопилы | Пожарные помпы |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 8 |  | МТЗ-80 | - | 5 | 1 | 3 |