- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2012________                                                                                                    № 10___

с. Октябрьское

О подготовке к пожароопасному сезону

в лесах территории Октябрьского сельского

поселения в 2012 году.

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 27.02.2012 г. N 59-р  «Об утверждении «Плана проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по защите населения и территории Томской области от природных пожаров в 2012 году», в целях своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2012 года, снижения ущерба от лесных пожаров, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2012 года согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Октябрьского сельского поселения.

- Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста по ЖКХ,  благоустройству и озеленению Крупенникова А.А.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                            Г.М. Басирова

Приложение к постановлению

Главы поселения

(Главы Администрации)

№ 10 от 16.03. 2012 г.

План

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» от лесных пожаров в 2012 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продолжить работу добровольной пожарных дружин (формирований) в с. Октябрьское и д. Ущерб, д. Николаевка |  | Крупенников А.А |
| 2 | Проверить и дооснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. | до 15.04.2012 | Басирова Г.М., Крупенников А.А. |
| 3 | Проверить состояние всех источников наружного водоснабжения (искусственные и естественные) и обеспечить условия для забора воды из них | до 15.04.2012 | Крупенников А.А. |
| 4 | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы. | до 15.05.2012 | Крупенников А.А. руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 5 | Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения и ход подготовки территорий муниципального образования к пожароопасному сезону в лесах. | до 25.04.2012 | Басирова Г.М., Крупенников А.А |
| 6 | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственного скота из пожароопасных районов, решить вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого населения | до 25.04.2012 | Басирова Г.М., Крупенников А.А |
| 7 | Определить порядок охраны лесов, находящихся в ведении муниципальных образований, заключить договоры с государственной пожарной службой Томского района (5отряд ГУ ФПС) по охране этих лесов от пожаров | до 15.04.2012 | Басирова Г.М., Бархатова Г.А. |
| 8 | Организовать работу по опашке вокруг населенных пунктов, вдоль автомобильных и железнодорожных дорог, линий связи и электропередач, сельскохозяйственных угодий, с привлечением соответствующих предприятий и организаций | до 15.05.2012 | Басирова Г.М., Крупенников А.А. руководители предприятий (по согласованию) |
| 9 | Согласовывать с лесничествами место и время проведения контролируемого предварительного выжигания сухой травы, стерни, соломы на сельскохозяйственных угодьях, отходов лесозаготовки с проведением противопожарных мероприятий, предупреждающих распространение и палов на лесные территории | май | Басирова Г.М., Крупенников А.А |
| 10 | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории муниципального образования. | в течение пожароопасного сезона | Басирова Г.М., Крупенников А.А |

Утверждаю

Глава Октябрьского сельского поселения

(Глава Администрации)

___________________ Басирова Г.М.

_____ _____ 2012 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

16.03.2012   г.                                                                        с. Октябрьское

1. Положения проекта распоряжения Администрации Октябрьского сельского поселения «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах территории Октябрьского сельского поселения в 2012 году», устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а так же положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые или обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции, не установлены.

Управляющий делами                                                             Бархатова Г.А.