- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2013 г.                                                                                                    № 17

с. Октябрьское

О подготовке к пожароопасному сезону

в лесах территории Октябрьского сельского

поселения в 2013 году.

В целях своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2013 года, снижения ущерба от лесных пожаров, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2013 года согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Октябрьского сельского поселения.

- Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста по ЖКХ,  благоустройству и озеленению Крупенникова А.А.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                            А.Н. Осипов

Приложение к постановлению

Главы поселения

(Главы Администрации)

№ 17  от 01.03. 2013г.

План

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» от лесных пожаров в 2013 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продолжить работу добровольной пожарных дружин (формирований) в с. Октябрьское, д. Ущерб, д. Николаевка |  | Крупенников А.А |
| 2 | Проверить техническое состояние первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования. | до 15.05.2013 | Осипов А.Н., Крупенников А.А. |
| 3 | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения (искусственные и естественные) и обеспечить условия для забора воды из них | до 15.05.2013 | Крупенников А.А. |
| 4 | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы. | до 15.05.2013 | Крупенников А.А. руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 5 | Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения и ход подготовки территорий муниципального образования к пожароопасному сезону в лесах. | до 25.05.2013 | Осипов А.Н., Крупенников А.А |
| 6 | Организовать работу по опашке вокруг населенных пунктов, вдоль автомобильных и железнодорожных дорог, линий связи и электропередач, сельскохозяйственных угодий, с привлечением соответствующих предприятий и организаций | до 15.06.2013 | Осипов А.Н., Крупенников А.А. руководители предприятий (по согласованию) |
| 7 | Согласовывать с лесничествами место и время проведения контролируемого предварительного выжигания сухой травы, стерни, соломы на сельскохозяйственных угодьях, отходов лесозаготовки с проведением противопожарных мероприятий, предупреждающих распространение и палов на лесные территории | май | Осипов А.Н., Крупенников А.А |
| 8 | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории муниципального образования. | в течение пожароопасного сезона | Осипов А.Н., Крупенников А.А |