

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

 02.03.2018 г. № 16

с. Октябрьское

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории поселения

В целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем паводке 2018 года согласно приложению 1.

2. Директору МУП «ЖКХ Октябрьское» Султанову Т.А, главному инженеру АО«ТГОК «Ильменит» Воронько В.И.:

а) продумать и подготовить все необходимые мероприятия по пропуску паводковых вод;

б) предоставить информацию по графику дежурства, водомерным постам, наличию ГСМ, техники и финансовых резервов в администрацию поселения до 15.03.2018 г;

в) определить на территории поселения ответственных лиц, с которыми Администрация поселения может оперативно решать все вопросы по привлечению техники и людских ресурсов.

3. В случае привлечения техники на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций оплату производить согласно договорам.

4. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Врио Главы поселения

(Главы Администрации) Е.С.Алиферова

Приложение № 1 к распоряжению Главы поселения (Главы Администрации) от

02.03.2018 г. № 16

План мероприятий

по предупреждению чрезвычайных ситуаций

при весеннем паводке 2018 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственный |
| 1 | Создать штаб по оперативно- хозяйственному реагированию во время весеннего паводка | 12.03.2018 | Врио Главы Администрации Алиферова Е.С. |
| 2 | Составить график дежурств руководящего состава МВК на период паводка | 15.03.2018 | Врио Главы Администрации Алиферова Е.С. |
| 3 | Подготовить к использованию передвижной насос (помпу) для откачки паводковых вод из подвалов многоквартирных домов |  15.03.2018 | Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Султанов Т.А. |
| 4 | Изготовить аварийные трапы для подхода к частично затапливаемым многоквартирным домам и в подъезды (ул. Лесная д.1, ул. Лесная д.2, ул. Лесная д.3, ул. Юбилейная д.1, ул. Юбилейная д.3). Устанавливать трапы по мере надобности. |  21.03.2018 | Врио Главы Администрации Алиферова Е.С.Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Султанов Т.А. |
| 5 | Заключить договора на использование во время паводка ассенизационной машины  | 21.03.2018 | Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Султанов Т.А. |
| 6 | Произвести ревизию и очистку канализационных колодцев сети канализации. | 21.03.2018 | Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Султанов Т.А. |
| 7 | Очистить дренажные канавы и трубы по улицам Железнодорожная, Лесная, Таежная,  |  21.03.2018 | Специалист по ЖКХ, благоустройству и озеленению Шалдаева В.А.  |
| 8 | Убрать сосульки, наледь, снег с кровель и козырьков, очистить стены и цоколи жилых домов от снега. |  21.03.2018 | Директор УК ООО «Комсервис+М» М.В. Городилов |
| 9 | Убрать сосульки, наледь, снег с кровель и козырьков, очистить стены и цоколи административных зданий от снега. | 21.03.2018 | Руководители учреждений. |
| 10 | Расширить дороги в с. Октябрьское | 21.03.2018 | Специалист по ЖКХ, благоустройству и озеленению Шалдаева В.А. |
| 9 | Провести обследование состояния дамб и водопропускных сооружений на прудах | 21.03.2018 | Специалист по ЖКХ, благоустройству и озеленению Шалдаева В.А. |
| 10 | Вести наблюдение за состоянием дамбы и переливного водосброса верхнего пруда. | Ежедневно с 21.03.2018 | Специалист по ЖКХ, благоустройству и озеленению Шалдаева В.А. |
| 12 | Поддерживать уровень воды в пруде-накопителе на заданном уровне, регулировать сброс паводковых вод через шлюз, контролировать работоспособность дренажной трубы через автомобильную дорогу Томск – Октябрьский у разъезда 36й км. | Ежедневно с 21.03.2018 | Главный инженер АО«ТГОК «Ильменит» Воронько В.И.  |
| 12 | Определить состав сил и средства для предупреждения ЧС при пропуске паводковых вод. | 21.03.2018 | Врио Главы Администрации Алиферова Е.С., Главный инженер АО«ТГОК «Ильменит» Воронько В.И. Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Султанов Т.А. |
| 14 | Создать оперативный резерв ГСМ и финансовых средств на проведение противопаводковых мероприятий | 21.03.2018 |

Специалист по ЖКХ Шалдаева В.А.