- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.03.2015 г.__                                                                                      № 14

с. Октябрьское

О мероприятиях  по организованному пропуску

паводковых вод на территории поселения

В целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем паводке 2015 года согласно приложению 1.

2.  Директору МУП «ЖКХ Октябрьское» Крупенникову А.А.,  начальнику ГОК ОАО «ТГОК «Ильменит» Ю.А.Ткачуку.

а) продумать и подготовить все необходимые мероприятия по пропуску паводковых вод;

б) предоставить информацию по графику дежурства, водомерным постам, наличию ГСМ, техники и финансовых резервов в администрацию поселения до 16.03.2015 г;

в) определить на территории поселения ответственных лиц, с которыми Администрация поселения может оперативно решать все вопросы по привлечению техники и людских ресурсов.

3. В случае привлечения техники на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций оплату производить согласно договорам.

4. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                            А.Н. Осипов

Бархатова Г.А.

925180

- Приложение № 1 к распоряжению Главы Поселения (Главы Администрации) от

- _10_03_.2015   №  14

План мероприятий

по предупреждению чрезвычайных ситуаций

при весеннем паводке 2015 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать штаб по оперативно- хозяйственному реагированию во время весеннего паводка | 10.03.2015 | Глава Администрации Осипов А.Н. |
| 2 | Составить график дежурств руководящего состава МВК на период паводка | 16.03.2015 | Глава Администрации Осипов А.Н. |
| 3 | Подготовить к использованию передвижной насос (помпу) для откачки паводковых вод из подвалов многоквартирных домов | 16.03.2015 | Управляющий отделением УК «Томский район» А.К. Кулаев |
| 4 | Изготовить аварийные трапы для подхода к частично затапливаемым многоквартирным домам и в подъезды (ул. Лесная д.1, ул. Лесная д.2, ул. Лесная д.3, ул. Юбилейная д.1, ул. Юбилейная д.3). Устанавливать трапы по мере надобности. | 20.03.2015 | Управляющий отделением УК «Томский район» А.К. Кулаев |
| 5 | Заключить договора на использование во время паводка ассенизационной машины | 20.03.2015 | Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Крупенников А.А. |
| 6 | Произвести ревизию и очистку канализационных колодцев сети канализации. | 21.03.2015 | Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Крупенников А.А. |
| 7 | Очистить дренажные канавы и трубы по улицам Железнодорожная, Лесная, Таежная, Юбилейная | 21.03.2015 | Специалист по ЖКХ, благоустройству и озеленению Даниленко Е.С. |
| 8 | Убрать сосульки, наледь, снег с кровель и козырьков, очистить стены и цоколи жилых домов от снега. | 21.03.2015 | Управляющий отделением УК «Томский район» А.К. Кулаев |
| 9 | Убрать сосульки, наледь, снег с кровель и козырьков, очистить стены и цоколи административных зданий от снега. | 21.03.2015 | Руководители учреждений. |
| 10 | Расширить дороги в с. Октябрьское | 21.03.2015 | Специалист по ЖКХ, благоустройству и озеленению Даниленко Е.С. |
| 9 | Провести обследование состояния дамб и водопропускных сооружений на прудах | 21.03.2015 | Специалист по ЖКХ, благоустройству и озеленению Даниленко Е.С. |
| 10 | Вести наблюдение за состоянием дамбы и переливного водосброса верхнего пруда. | Ежедневно с 21.03.2015 | Специалист по ЖКХ, благоустройству и озеленению Даниленко Е.С. |
| 12 | Поддерживать уровень воды в пруде-накопителе на заданном уровне, регулировать сброс паводковых вод через шлюз, контролировать работоспособность дренажной трубы через автомобильную дорогу Томск – Октябрьский у разъезда 36й км. | Ежедневно с 21.03.2015 | Начальнику ГОК ОАО «ТГОК «Ильменит» Ю.А.Ткачуку |
| 12 | Определить состав сил и средств для предупреждения ЧС при пропуске паводковых вод. | 21.03.2015 | Глава Администрации Осипов А.Н., Начальник ГОК ЗАО «ТГОК «Ильменит» Ю.А.Ткачук Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» Крупенников А.А. |
| 14 | Создать оперативный резерв ГСМ и финансовых средств на проведение противопаводковых мероприятий | 21.03.2015 |  |

Специалист по ЖКХ                                                              Даниленко Е.С.